## Sheet2
工程量清单
工程名称：803换热器及连接管路配置安装 第 页 共 页
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 备注 （主材详细描述：品牌、价格等）
1 | 后级脱氨采T3203气塔及连接管路拆除 | 1.名称：后级脱氨T3203采气塔拆除 2.规格：DN1000mm、整套重约3.0吨 3.材质：304 4.特征描述：后级脱氨采气塔（两端带封头）、带50mm厚热保和铝皮、塔体在二楼安装、穿一楼顶板、一楼高6米，拆除的塔体运到甲方厂内指定地点。 | 台 | 1
2 |  | 1.名称：连接管路拆除 2.规格：DN200mm 3.材质：304 4.特征描述：塔顶升气管路拆除、法兰连接、拆除后运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 3
3 |  | 1.名称：连接管路拆除 2.规格：DN40mm 3.材质：304 4.特征描述：塔体连接管路拆除、法兰连接、穿200mm混凝土楼板、需凿除、拆除后运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 4
4 |  | 1.名称：连接管路拆除 2.规格：DN50mm 3.材质：304 4.特征描述：塔体连接管路拆除、法兰连接、穿200mm混凝土楼板、需凿除、拆除后运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 5
5 |  | 1.名称：塔体支耳底座拆除 2.规格：槽钢［200a、槽钢［12、5mm花纹板 3.材质：碳钢 4.特征描述：支耳底座拆除［200a*12米、槽钢［12*6米、5mm花纹板2㎡，拆除后运到甲方厂内指定地点。 | 项 | 1
6 |  | 1.名称：铠装铂电阻套装及温度探头拆除 2.规格：WZP-300MM、PT100 3.材质：304 4.特征描述：DN50mm法兰连接、拆除后运到甲方厂内指定地点。 | 套 | 1
7 |  | 1.名称：镀锌线管及线拆除 2.规格：DN20mm 3.材质：碳钢镀锌 4.特征描述：碳钢镀锌拆除、1端连接电缆桥架，线管拆除后内部的电线放于电缆桥架内，拆除后的线管运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 2
8 | T3101塔体下封头拆除、安装 | 1.名称：T3101塔体下封头拆除、安装 2.规格： DN1000mm 重约300公斤 3.材质：304 4.特征描述：塔体下封头拆除、更换5mm厚石棉垫、外包四氟，旋转120度厚重新安装就位、法兰螺栓利旧使用，同时拆除DN250mm盲板1块；封头玻璃棉热保50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固。 | 项 | 1
9 | 新立式列管换热器安装 | 1.名称：新立式列管换热器安装（甲方主材） 2.规格： DN800mm、45㎡、重量1.4T 3.材质：管程TAI/壳程碳钢 4.特征描述：立式列管换热器安装、安装在二楼地面、层高6米，用4条M20*100mm碳钢螺栓栓接安装在碳钢支架上，换热器需要做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固；3米高直筒段需做保温。 | 台 | 1
10 |  | 1.名称：列管换热器支架制作并安装 2.规格：HW150*150mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：换热器支架制作、电弧焊满焊、除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍、并用4条M16*120mm膨胀螺栓固定于混凝土楼板。 | 米 | 7
11 | L1塔至新列管换热器间管路拆除与安装（DN800mm） | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN100mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管单运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 3
12 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN80mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管单运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 3
13 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN50mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管单运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 5
14 |  | 1.名称：连接管件安装 2.规格：DN250*DN200mm 变径 3.材质：304 4.特征描述：电弧焊 | 个 | 1
15 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN200mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ219*6mm管道10米、PN16法兰7片、弯头6个、电弧焊、管路和弯头做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固。 | 项 | 1
16 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN100mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装PN16法兰1片、DN100*80mm变径1个、电弧焊。 | 项 | 1
17 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN80mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ89*4mm管道12米、PN16法兰6片、弯头4个、DN80*65mm变径1个、DN80*65mm挖眼三通1个、电弧焊。 | 项 | 1
18 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN65mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ76*4mm管道7米、PN16法兰6片、弯头5个、DN65*25mm挖眼三通1个、电弧焊。 | 项 | 1
19 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN50mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ57*3.5mm管道14米、PN16法兰6片、弯头4个、电弧焊、管路和弯头做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固。 | 项 | 1
20 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN40mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：配置安装Φ45*3.0mm管道24米、PN16法兰16片、弯头8个、DN40*40mm挖眼三通1个、电弧焊、同时安装4台Q41f-16P阀门（阀门甲方主材），管路和弯头需要除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍。 | 项 | 1
21 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN25mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ32*3.0mm管道2米、PN16法兰2片、弯头2个、电弧焊。 | 项 | 1
22 | T3103立式列管换热器及连接管路拆除 | 1.名称：T3103立式列管换热器拆除 2.规格：DN700mm、整套重约1.4吨 3.材质：304 4.特征描述：T3103立式列管换热器保护性拆除、塔体在一楼安装、拆除后的列管换热器利旧准备安装到二楼。 | 台 | 1
23 |  | 1.名称：钢格板拆除、安装 2.规格：G405 3.材质：碳钢镀锌 4.特征描述:先拆除移开钢格板、制作安装完换热器支架后，再重新安装切割并安装钢格板、用膨胀螺栓固定于混凝土楼板地面。 | 公斤 | 150
24 |  | 1.名称：T3103立式列管换热器连接管路及支架拆除 2.规格：详见特征描述 3.材质：304+碳钢 4.特征描述:换热器连接管路及支架拆除、拆304管道DN200mm1米、304管道DN80mm2米、304管道DN65mm3米、304管道DN40mm1.5米、设备支架碳钢槽钢［16a*4米、碳钢管道DN80mm8米、拆除304不锈钢DN250mm盲板1块。 | 项 | 1
25 | T3103立式列管换热器利旧安装 | 1.名称：T3103立式列管换热器安装（甲方主材） 2.规格： DN700mm、整套重约1.4吨 3.材质：304 4.特征描述：立式列管换热器利旧安装、从一楼吊装到二楼、安装在二楼地面、层高6米，用4条M20*100mm碳钢螺栓栓接安装在碳钢支架上，换热器需要做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固；3米高直筒段需做保温。 | 台 | 1
26 |  | 1.名称：列管换热器支架制作并安装 2.规格：HW175*175mm和 槽钢［18a 3.材质：碳钢 4.特征描述：换热器支架制作、电弧焊满焊、HW175*175mm*7米、槽钢［18a*2米、除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍、并用4条M16*120mm膨胀螺栓固定于混凝土楼板。 | 项 | 1
27 | L9塔至T3103列管换热器间管路拆除与安装 | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN80mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管单运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 2
28 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN65mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管单运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 3
29 |  | 1.名称：连接管件安装 2.规格：DN250*DN200mm 变径 3.材质：304 4.特征描述：电弧焊 | 个 | 1
30 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN200mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ219*6mm管道1米、PN16法兰2片、电弧焊。 | 项 | 1
31 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN80mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ89*4mm管道2米、PN16法兰3片、弯头2个、DN80*65mm变径1个、DN80*65mm挖眼三通1个、电弧焊。 | 项 | 1
32 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN65mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ76*4mm管道6米、PN16法兰4片、弯头5个、电弧焊、管路和弯头做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固。 | 项 | 1
33 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN40mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：配置安装Φ45*3.0mm管道25米、PN16法兰16片、弯头8个、DN40*40mm挖眼三通3个、电弧焊、同时安装4台Q41f-16c阀门（阀门甲方主材），管路和弯头需要除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍。 | 项 | 1
34 | 新立式列管换热器安装 | 1.名称：新立式列管换热器安装（甲方主材） 2.规格： DN500mm、25㎡、重量0.9T 3.材质：管程2205/壳程碳钢 4.特征描述：新立式列管换热器安装、安装在一楼，用4条M20*100mm碳钢螺栓栓接安装在碳钢支架上，换热器需要做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固；3米高直筒段需做保温。 | 台 | 1
35 |  | 1.名称：列管换热器支架制作并安装 2.规格：槽钢［14a 和10mm厚钢板 3.材质：碳钢 4.特征描述：换热器支架制作、电弧焊满焊、槽钢［14a*14米、地脚板250*250*10mm*4块，除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍、并用4条M16*120mm膨胀螺栓固定于混凝土楼板。 | 项 | 1
36 | L3塔至新立式列管换热器间管路拆除、安装（DN500mm） | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN200mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管道运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 1
37 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN80mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管道运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 2
38 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN40mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管道运到甲方厂内指定地点。 | 台 | 3
39 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN65mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：法兰连接、拆除后的管道运到甲方厂内指定地点。 | 米 | 3
40 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN200mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ219*6mm管道1米、PN16法兰2片、电弧焊。 | 项 | 1
41 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN65mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ76*4mm管道3米、PN16法兰3片、弯头2个、电弧焊、管路和弯头做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固。 | 项 | 1
42 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN80mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ89*4mm管道2米、PN16法兰3片、弯头1个、DN80*80mm挖眼三通1个、电弧焊。 | 项 | 1
43 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN40mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：配置安装Φ45*3.0mm管道3米、PN16法兰4片、弯头4个、电弧焊，管路和弯头需要除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍。 | 项 | 1
44 | 新立式列管换热器安装 | 1.名称：新立式列管换热器安装（甲方主材） 2.规格： DN700mm、45㎡、重量1.4T 3.材质：管程TAI/壳程碳钢 4.特征描述：新立式列管换热器安装、安装在一楼，用4条M20*100mm碳钢螺栓栓接安装在碳钢支架上，换热器需要做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固；3米高直筒段需做保温。 | 台 | 1
45 |  | 1.名称：列管换热器支架制作并安装 2.规格：槽钢［18a 3.材质：碳钢 4.特征描述：换热器支架制作、电弧焊满焊、槽钢［18a*16米、地脚板250*250*10mm*4块，除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍、并用4条M16*120mm膨胀螺栓固定于混凝土楼板。 | 项 | 1
46 | L8塔至新立式列管换热器间管路拆除、安装（DN700mm） | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN65mm 3.材质：304 4.特征描述：法兰连接、保护性拆除、拆除后的管到准备利旧使用。 | 米 | 10
47 |  | 1.名称：塔体连接管路拆除 2.规格： DN40mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：法兰连接、拆除DN40mm管道4米、球阀Q41F-16C1台、拆除后的管到运到甲方厂内指定地点。 | 项 | 1
48 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN200mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ219*6mm管道2米、PN16法兰2片、弯头1个、电弧焊。 | 项 | 1
49 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN50mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ57*3.5mm管道2米、PN16法兰3片、弯头2个、DN65*50mm挖眼三通1个、电弧焊。 | 项 | 1
50 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN65mm 3.材质：304 4.特征描述：配置安装Φ76*4.0mm管道10米利旧、PN16法兰4片利旧、弯头1个利旧、弯头2个新、电弧焊。 | 项 | 1
51 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN40mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：配置安装Φ45*3.0mm管道4米、PN16法兰7片、弯头6个、DN40*40mm挖眼三通3个、电弧焊、同时安装3台Q41f-16c阀门（阀门甲方主材）、管路和弯头需要除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍。 | 项 | 1
52 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN65mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：配置安装PN16法兰1片、变径DN65*50mm1个、电弧焊、管路和弯头需要除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍。 | 项 | 1
53 |  | 1.名称：连接管路、管件安装 2.规格：DN50mm 3.材质：碳钢 4.特征描述：配置安装Φ57*3.5mm管道3米、PN16法兰1片、弯头2个、电弧焊、管路和弯头需要除锈刷金鱼灰色防锈漆2遍，管路和弯头需要做热保玻璃棉50mm厚、玻璃布1遍、0.5mm厚铝板、镀锌自攻钉紧固。 | 项 | 1
54 |  | 1.名称：地线安装 2.规格：扁钢50*5mm 3.材质：碳钢镀锌 4.特征描述：地线焊接、一端连支架底座、一端连罐区静电扁钢、搭接满足要求、电弧焊，焊口刷银粉漆。 | 米 | 10 | 4个换热器都要安装地线
投标须知： 1.质量要求：满足国家、行业及建设方有关规范标准及要求。 2.进度要求：依照维修管理人员要求。 3.付款要求：工程完成验收后付合同额的60%，审计完毕付至审计额的90%，留质保金10%，一年后付清。 4.中标标准：满足质量、进度及付款要求的情况下低价中标。 5.报价要求：以预算定额格式报价、网上报价时要上传盖章扫描附件，报价前需勘察现场、以上工作量均在防爆区施工。 6.除注明甲方材料外，其它主、辅材料均为乙方。 投标单位（盖章）： 联系人及电话： 年 月 日